## 试运营环境问题跟踪 (hidden)
|  |  | 分类 | 统计
|  |  | 待确认 | 8
|  |  | 待修改 | 7
|  |  | 待验证 | 1
|  |  | 已关闭 | 52
编号 | 问题描述 | 状态 | 发现人 | 发现日期 | 责任人 | 高 | 是否修改 | 是否验证 | 备注 | 分类 | 统计
1 | 注册用户时IDaaS服务器成功，平台添加账户失败时，提示注册错误，而且无法重新注册 | 已关闭 | 黄飞鸿 | 2015-08-14 | 查金祥 | 高 | 否 | 否 | 本地添加用户失败需要通知IDaaS删除，账户添加失败，不做回退处理
2 | 系统中所有工业云的描述统一修改为数梦云 | 已关闭 | 黄飞鸿 | 2015-08-14 | 王春阳 | 高 | 否 | 否 | 共性问题，排查修改
3 | 邮件模板中的参数需要支持WAR包外配置 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-08-14 | 王春阳 | 高 | 否 | 否 | 排查修改
4 | IDaaS中的参数需要支持WAR包外配置 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-08-14 | 罗国兵 | 高
5 | 首页注册时提示用户输出公司全称 | 已关闭 | 白杨 | 2015-08-14 | 王春阳 | 高 | 否 | 否 | 错误提示时也需要修改
6 | 短信功能是否保留 | 已关闭 | 华英雄 | 2015-08-14 | 王春阳 | 高 | 否 | 否
7 | 登录后标题栏显示“杭州数梦工场科技有限公司-我的应用”，登录通讯录后显示“杭州数梦工场科技有限公司-员工查询” | 已关闭 | 华英雄 | 2015-08-14 | 王春阳 | 高 | 否 | 否 | 注册等页面没有修改，
8 | 首页新增app下载的连接 | 待修改 | 华英雄 | 2015-08-14 | 钱三军 | 中 | 否 |  | 手机端版本没有正式发布，等正式发布后处理
9 | 够快对应数据库中需要手动新增认证模式，需要平台修改代码 | 已关闭 | 石秀 | 2015-08-14 | 陈婷 | 高 | 否 | 否
10 | 日志整改 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-08-14 | 廖俊云 | 中 |  |  | 整改类，待整改方案 | 待确认 | 8
11 | 够快不要支持退订功能 | 已关闭 | 石秀 | 2015-08-14 | 陈婷 | 高 | 否 | 否
12 | 考虑email支持修改 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-08-14 |  | 高 |  |  | 结论：不修改
13 | 简化首页文字，建议只保留一句话：数梦云，让IT部署更容易！ | 已关闭 | 卓文君 | 2015-08-14 | 魏志尧 | 高 | 否 |  | 结论：不修改
14 | 首页应用介绍及生态建设的背景色和整个网站的色调差别较大，显得很突兀。建议换成蓝、绿色调，与整体风格一致 | 已关闭 | 卓文君 | 2015-08-14 | 魏志尧 | 高 | 否 |  | 结论：不修改
15 | 注册页面两次均输出数字123456，提示不是太合理 | 已关闭 | 卓文君 | 2015-08-14 | 陈婷 | 高 | 否 | 否
16 | 试运营环境修改充值账户及重新审核 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-08-14 | 蓝维宇 | 高 |  |  | 已经走完流程，而且可以成功充值
17 | 认证服务器使用google字体修改 | 已关闭 | 石秀 | 2015-08-14 | 罗国兵 | 高 |  |  | google字体可以访问，时延100ms左右，暂时不修改
18 | 组织架构预览图在笔记本上线条对不上 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-08-14 | 戴鹏 | 高 | 否 | 否
19 | 资源概览中资源个数带小数点 | 已关闭 | 黄飞鸿 | 2015-08-14 | 王星颖 | 高 | 否 |  | 已经修改成整数，但是后面的小数点还需要去掉
20 | 应用商店里面，看不出哪个已经买了哪个没买。都要点立即购买之后才知道 | 待确认 | 黄飞鸿 | 2015-08-14 | 林日增 | 低 | 否 | 否 | 应用比较少，不修改 | 待修改 | 7
21 | 员工信息修改不支持修改部门信息 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-08-14 | 陈婷 | 中 |  |  | 参考今目标实现，新增弹出框 | 待验证 | 1
22 | IT管理员支持切换 | 待修改 | 查金祥 | 2015-08-14 |  | 高 |  |  | 用户管理中新增修改角色字段，可以把其他人设置为IT管理员 | 已关闭 | 52
24 | 普通用户登录后能查询到自己所属的公司 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-08-14 | 陈婷 | 高 | 否 | 否
25 | 数梦云 首页 内容太多，文字表达有异议“让众多的小微企业拥有500强企业的工作体验 众多 小微 文字表达不太认同” | 已关闭 | 金晓慧 | 2015-08-14 | 魏志尧 | 高 | 否 |  | 众多保留，小微删除
26 | “伴随企业成长，提供全程it方案支持”太生硬，建议：“轻松开启 云上办公”，换成对用户的语言。另外，“it”也不太恰当 | 已关闭 | 金晓慧 | 2015-08-14 | 魏志尧 | 高 | 否 |  | 结论：不修改
27 | 更改更轻松的字体，雅黑太正式 | 已关闭 | 金晓慧 | 2015-08-14 | 魏志尧 | 高 | 否 |  | 结论：不修改
28 | 底板颜色黄色 不好看 | 已关闭 | 金晓慧 | 2015-08-14 | 魏志尧 | 高 | 否 |  | 保留黄色，颜色调淡
29 | 登录进去的首页，IT管理员是应用商店，普通用户时我的应用 | 已关闭 | 金晓慧 | 2015-08-14 | 陈婷 | 高 | 否 | 否 | IT管理员首页为数梦商店
30 | 在一个页面在响应下一步，而不是打开多个页面 ，在同一个位置 | 已关闭 | 金晓慧 | 2015-08-14 | 陈婷 | 高 | 否 | 否 | 不要新起一个页面
31 | 首页风格、传播色都不统一，建议统一 | 已关闭 | 金晓慧 | 2015-08-14 | 魏志尧 | 高 | 否 |  | 结论：不修改
32 | ecs购买，只能按杭州套餐购买，建议增加各个地域的，并能按地理位置选择就近的区域 | 待确认 | 金晓慧 | 2015-08-14 | 王星颖 | 中 | 否 |  | 修改量比较大，后面安排修改
33 | 首页根据email账户是否存在，转到注册或者登录页面 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-08-14 | 罗国兵 | 高 | 否 | 否 | 基本功能OK，登录需要从本地缓存获取email地址
34 | 如何防止其他人冒用账户注册，添加 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-08-17 |  | 中 |  |  | 结论：非问题关闭
35 | 如何防止其他人冒用公司名称 | 待确认 | 查金祥 | 2015-08-17 |  | 中 |  |  | 暂时没有方案
36 | 员工信息通无需购买，可以管理，不可删除 | 已关闭 | 华英雄 | 2015-08-14 | 陈婷 | 高 | 否 | 否 | 修改中
37 | 员工添加时检查工号重复，如果重复的工号员工为删除状态，可以添加 | 已关闭 | 华英雄 | 2015-08-14 | 查金祥 | 高 | 否 | 否
38 | 运维人员需要修改账户密码 | 已关闭 | 华英雄 | 2015-08-14 |  | 高 | 否
39 | 没有定价的商品不要展现在商店中 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-08-14 | 陈婷 | 高
42 | 购买ecs时，没有出现任何错误，提交后弹出提示“支付失败，请检查余额”。这跟余额有什么关系？ | 已关闭 | 金涛 | 2015-08-19 | 王星颖 | 高
43 | 登录，注册，控制台界面的logo需要把其中的“数梦工场”改成“数梦云” | 待确认 | 金涛 | 2015-08-19 | 金涛 | 低 |  |  | 确认图片是否可以各产品自己定制
44 | 点击“应用商店”，会跳出一个新的页面，来回点几次，浏览器上都已经开了很多个窗口了，建议一个窗口用到底。 | 已关闭 | 金涛 | 2015-08-19 | 王春阳 | 高
45 | 在订单管理页面，点击ECS支付，余额不足时跳转到支付页面有问题 | 待修改 | 金涛 | 2015-08-19 | 林日增 | 高 |  |  | 直接跳转到支付页面，该页面已经提供支付链接
46 | 今天花了点钱，买了一个月的ecs，按照土鳖的先充值再买的流程，成功了，然后购买成功后，跳到“实例”页面，看到的是光秃秃的一页，啥也没有，谁能告诉我的钱花到哪里了。 | 已关闭 | 金涛 | 2015-08-19 | 王星颖 | 高 |  |  | 结论：非问题
48 | 购买ecs时，选择centos系统时，实际购买的是ubuntu的系统 | 已关闭 | 金涛 | 2015-08-19 | 王星颖 | 高
49 | 应用商店新增推荐应用分类页面 | 待确认 | 金涛 | 2015-08-20 |  | 低 |  |  | 新需求，应用很少，暂不修改
51 | 若账号重复，在账户编辑后失去焦点时检查账户是否已经存在 | 待确认 | 金晓慧 | 2015-08-20 | 陈婷 | 低 |  |  | 排查修改点比较多，不影响功能，优先级调低
52 | 不要默认自带5G 云盘，要么自带多一点，要么不要带。 | 已关闭 | 金涛 | 2015-08-20 |  | 中
53 | 在镜像处需要描述，如果是windows会自带多少G系统盘，如果是linux会自带多少G系统盘， | 已关闭 | 金涛 | 2015-08-20 |  | 中
54 | 云资源实例新增描述字段，区分用途 | 已关闭 | 金涛 | 2015-08-20 | 王星颖 | 中
55 | 浏览器tab上应该是数梦云，而不是杭州数梦工场科技有限公司。 | 已关闭 | 金涛 | 2015-08-20 | 王春阳 | 中
56 | 删除首页描述“让每一分钱花的有价值 让每一件小事变的有意义” | 已关闭 | 金涛 | 2015-08-20 | 魏志尧 | 中 |  |  | 不修改
58 | 添加用户发送邮件中，标题包含数梦云的字样 | 已关闭 | 金涛 | 2015-08-20 | 王春阳 | 中
60
60 | 新增套餐页面需要回到套餐列表显示页面 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-08-20 | 陈婷 | 中 |  |  | 排查所有页面
61 | cloud环境上够快云盘的定价信息丢失，重新添加后，原来购买的够快云盘无法续费 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-08-20 |  | 中 |  |  | 数据库升级列导致，手工纠正，以后升级代码注意确保升级
62 | 左侧菜单栏内容太多，需要整理一下 | 待修改 | 查金祥 | 2015-08-20 | 查金祥 | 中 |  |  | 方案考虑中
63 | 升级套餐失败，价格对比有问题 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-08-20 | 陈婷 | 中
64 | 套餐升级及续费页面，存储空间显示风格不一致4/G，4G，4 G几种风格，统一一下 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-08-20 | 陈婷 | 中
65 | 够快云库链接不上，提示“无法解析登录验证结果” | 已关闭 | 查金祥 | 2015-08-24 | 查金祥 | 中
66 | 上线的应用url错误，导致http提示错误，此时需要进行错误处理 | 已关闭 | 莫邪 | 2015-08-24 | 林日增 | 中 |  |  | 当前订单管理已经支持错误处理
68 | 应用升级是升级套餐，如果套餐中时间增长了，需要支持直接延长时间 | 待确认 | 莫邪 | 2015-08-24 | 查金祥 | 中
69 | 我的应用界面，多行显示时图标会重叠在一起 | 待修改 | 查金祥 | 2015-08-24 | 胖丁 | 中 |  |  | 修改
70 | 用户搜索功能统一支持姓名，花名，邮箱等模糊匹配 | 待修改 | 莫邪 | 2015-08-24 | 陈婷 | 中 | 修改 |  | 排查
71 | https与火狐浏览器不兼容 | 已关闭 | 谢东 | 2015-08-25 | 后羿 | 中 | 排查
72 | 试运营环境不支持单点登录 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-08-25 | 后羿 | 中
73 | 修改密码失败 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-08-25 | 后羿 | 中
71 | 升级套餐失败，价格对比有问题 | 待修改 | 金晓慧 | 2015-08-24 | 陈婷 | 高 | 排查
72 | 根据订单查询流水 | 待确认 | 查金祥 | 2015-09-10 | 林日增 | 中
73 | 首页上支持联系我们 | 待验证 | 金涛 | 2015-08-24 | 王春阳 | 高
已完成
已完成
已完成
已完成
任务管理获取管理员时机不对
是否新增电话匹配功能，需要输入对应的电话号码才能重置。否则只能联系管理员。
修改为10s 后续VOIP 修改
不支持清除时间按钮
不显示role用户角色
不修改，不需要换行一次拉所有数据
定时器确保过期后设置过期标记
1. 用户不存在才允许添加； 2. delete状态， email为key，其他值均以最新的为准，直接更新
不修改，添加时不支持，支持个人中心修改
以后是否需要增加企业上传logo功能
参考明道，删除取消按钮

## 浙江政务云问题跟踪 (hidden)
|  |  | 分类 | 统计
|  |  | 待确认 | 0
|  |  | 待修改 | 0
|  |  | 待验证 | 0
|  |  | 已关闭 | 18
编号 | 问题描述 | 状态 | 发现人 | 发现日期 | 责任人 | 高 | 是否修改 | 是否验证 | 备注 | 分类 | 统计
1 | 多次切换到订单管理页面，概率出现数据库访问失败 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-09-05 | 林日增 | 高 |  |  | 问题无故消失，先关闭
2 | 交付时输入非法RDS实例号，没有任何提示 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-09-05 | 王星颖 | 高
3 | 普通用户角色只能管理云资源及云数据库 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-09-05 | 王星颖 | 高
4 | IDaaS登录页面超时后会跳到cloud.dtdream.com | 已关闭 | 查金祥 | 2015-09-05 | 后羿 | 高 |  |  | 等域名确定后修改关闭
5 | 订单管理页面，按条件搜索，查找不到时，没有更新条目数量 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-09-05 | 林日增 | 高
6 | 收支明细页面新增统计信息 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-09-05 | 林日增 | 高
7 | 邮箱提示修改成“登录邮箱”； | 已关闭 | 查金祥 | 2015-09-10 | 林日增 | 高
8 | 手机座机提示修改成“移动电话”和“联系电话” | 已关闭 | 查金祥 | 2015-09-10 | 林日增 | 高
9 | 订单导入页面，点击左上角叉叉回到第一页； | 已关闭 | 查金祥 | 2015-09-10 | 林日增 | 高
10 | 代金券录入页面，默认显示运维团队； | 已关闭 | 查金祥 | 2015-09-10 | 林日增 | 高
11 | 权限分配，资源权限分配， 统一修改为资源授权； | 已关闭 | 查金祥 | 2015-09-10 | 林日增 | 高
12 | 平台发送邮箱改为.gov | 已关闭 | 查金祥 | 2015-09-10 | 后羿 | 高
13 | 代金券预警时不要发送IT管理员，发送运维管理员 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-09-10 | 林日增 | 高
14 | 购买成功，留下运维管理员联系方式 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-09-10 | 武啸天 | 高
15 | 订单管理 产品列 把代金券干掉 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-09-10 | 林日增 | 高
16 | 运维管理员登录后首页为业务办理->交付订单，新增单位放订单管理后面 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-09-10 | 武啸天 | 高
17 | 资源商店首页修改为‘资源首页’ | 已关闭 | 查金祥 | 2015-09-10 | 后羿 | 高
18 | 工单查询性能问题 | 已关闭 | 查金祥 | 2015-09-16 | 后羿 | 高
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
已完成
已完成
已完成
已完成
任务管理获取管理员时机不对
是否新增电话匹配功能，需要输入对应的电话号码才能重置。否则只能联系管理员。
修改为10s 后续VOIP 修改
不支持清除时间按钮
不显示role用户角色
不修改，不需要换行一次拉所有数据
定时器确保过期后设置过期标记
1. 用户不存在才允许添加； 2. delete状态， email为key，其他值均以最新的为准，直接更新
不修改，添加时不支持，支持个人中心修改
以后是否需要增加企业上传logo功能
参考明道，删除取消按钮

## 事务跟踪
编号 | 事务描述 | 状态 | 备注 | 分类
1 | 半周报输出 | 处理中 | 周二，周五
2 | 前端框架分析 | 处理中
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
49
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 | 老系统对接方案交流 | 已关闭
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74 | REST API模板提供 | 已关闭
75
76 | 备案服务考虑提取出基础功能服务，这部分功能缺失 | 已关闭 | 备案服务直接从图片中心获取数据，不单独实现基础功能服务
77
78 | 公共快照功能考虑，比如地址信息，订单支付人信息 | 已关闭 | 直接保存冗余数据。
79
84 | 结算期间补充发票信息 | 已关闭
86 | 供应商注册进度查询（支持未登录查询） | 已关闭
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

## 大应用技术跟踪
编号 | 事务描述 | 状态 | 备注
1 | spring-boot打成war包 | 已关闭
2 | dubbo依赖去除，zookeeper依赖去除，更新为hsf依赖 | 已关闭
3 | war包在ali-tomcat中运行 | 已关闭
4 | 日志中心支持 | 已关闭 | 采用EDAS自带的日志中心（不过听说功能比较弱，后面试用一下）
5 | 配置中心支持 | 已关闭 | Diamond还没有上线，暂时采用现有方案，单独部署，外部挂接
6 | 缓存支持 | 已关闭 | 暂时采用现有方案，手工在ECS上部署，外部挂接，使用EDAS后考虑OCS
7 | ID分配中心移植 | 已关闭
8 | 消息中心移植 | 已关闭
9 | 用户权限中心移植 | 未投入
10 | hsf基本配置文档整理 | 已关闭
11 | 前端方案 | 处理中
12 | MVC方案(Spring-MVC&PAMPAS) | 未投入
13 | 分库分表 | 未投入
14 | mybatis | 未投入
15 | MYCAT&DRDS | 未投入
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

## EDAS相关问题跟踪
编号 | 问题描述 | 状态 | 备注
1 | 是否支持注解 | 待确认
2 | 如何使用定制过的ali-tomcat | 待确认 | 比如修改过启动参数的ali-tomcat
3 | 是否有全面的HSF服务参数说明文档 | 待确认
4 | windows下无法启动多个ali-tomcat | 已关闭 | 参考EDAS studio文档中的描述
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## 差异对比
编号 | 差异描述
1 | 交付件从JAR包切换为WAR包
2 | 通过java -jar启动，修改为通过ali-tomcat启动
3 | zookeeper不需要配置，使用EDAS自带configServer
4 | 无法通过java -jar 带-D参数或者设置环境变量
5 | EDAS统一部署后前端WEB工程如何部署考虑
6 | 日志中心支持（原来为自建解决方案包括了缓存，logstash，elasticSearch等组件，比较重但是功能强大）
7 | 配置中心支持（原来为spring-cloud-config，后续替换为Diamond）
8 | 缓存支持
9 | DRDS支持
10 | 自动扩容支持
11 | 链路跟踪
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

## 前端框架
| 前端框架 | 样式框架 | 工程管理 | 后端模板
数梦云 | AngularJS | BootStrap | Gulp | 无
政采云 | 无 | PokeBall | Linner | Handlebar
大应用 | ReactJS | BootStrap | WebPack | Handlebar

## 运维管控
| 部署 | 应用监控 | 服务管理 | 监控中心
数梦云 | 手工 | 无 | 无 | 无
政采云 | 脚本 | monitor | dubbo admin | dubbo monitor
大应用 | EDAS控制台 | EDAS控制台 | EDAS控制台 | EDAS控制台

## dubbo与edas差别
| DUBBO | EDAS
服务运行环境 | 无限制，在任何java环境中使用，方便本地调试 | 只能运行在Pandora容器中
官方建议通过ali-tomcat容器启动
一个ali-tomcat内只能运行一个服务
服务交付件 | 无限制，可以为JAR或者WAR包 | 官方建议提供WAR交付件，JAR方式应该也支持，但是工具包没有公开
服务注册 | 支持zookeeper，redis，简易注册中心 | 存在注册中心（configServer），应用不需要感知，不需要配置
应用需要感知，需要配置
服务鉴权 | 需要环境内部可信，无鉴权 | 在服务注册，订阅，调用的每一个环节都有鉴权
服务调用链 | 可以集成第三方开发功能（京东有开源功能） | 容器中实现，已经支持
服务监控中心 | 只支持简单的监控中心，应用需要感知，需要配置 | 支持功能更全面，阿里对外宣传中重点描述了这一块，不需要应用感知
服务部署 | 官网资料有规划，但是实际没有实现 | 提供EDAS控制台，ali-tomcat运行环境，pandora应用容器
服务管理中心 | 独立的管理中心，部署容易，方便本地调试 | 管理中心依托于EDAS产品管理控制台
本地调试的服务管理中心没有对外提供，号称开发中
配置中心 | 需要自己集成第三方功能 | 目前需要自己集成第三方功能
官方号称后续会提供Diamond分布式配置功能
其他 | 开源，扩展性好，预留了与其他系统的集成能力，资料比较全 | 资料太少，需要阿里支持