## 细分
系统分类 | 一级功能 | 二级功能 | 人月 | 人月 | 系数 | 描述
吉利电商
消费者应用
| 商城展示 |  |  | 11 | 10
|  | 站内搜索 | 3 |  |  | 搜索提示
|  | 导航系统 | 3
|  | 商品展示 | 5
| 车型配置器 |  |  | 6 | 10
|  | 车型配置类目 | 1
|  | 配置器 | 3
|  | 订单转化 | 2
| 内容展示 |  |  | 13
|  | 帮助中心 | 5
|  | 公告区 | 3
|  | 论坛 | 5
| 订单确认 |  |  | 11
|  | 收藏夹 | 3
|  | 购物车 | 3
|  | 买方订单提交 | 5
| 支付系统 |  |  | 10
|  | 外部支付系统 | 4
|  | 内部支付系统 | 6
| 个人中心 |  |  | 13
|  | 个人信息维护 | 2
|  | 我的交易信息 | 3 |  |  | 收藏夹，购物车，订单
|  | 我的消息待办 | 2 |  |  | 消息，待办
|  | 我的评价 | 1
|  | 我的宝贝 | 1
|  | 账户信息 | 1
|  | 积分信息 | 1
|  | 卡券信息 | 1
|  | 礼品券信息 | 1
经销商应用
| 商品&促销 |  |  | 16
|  | 促销管理 | 7
|  | 商品管理 | 9 |  |  | 品牌，品类，单品等维护
| CRM |  |  | 11
|  | 会员管理 | 2
|  | 用户关怀 | 2
|  | 定向营销 | 2
|  | 客户管理 | 5
| 订单处理 |  |  | 6 | 10
|  | 订单录入 | 3
|  | 订单审核 | 3
| WMS |  |  | 14
|  | 入库管理 | 3
|  | 库存管理 | 5
|  | 出库管理 | 3
|  | 票据管理 | 3
| 采购管理 |  |  | 12
|  | 经销商管理 | 4
|  | 采购单管理 | 2
|  | 库存管理 | 4
|  | 缺货登记 | 2
| 财务管理 |  |  | 21 | 10
|  | 供应商结算 | 2
|  | 配送结算 | 2
|  | 内部结算 | 2
|  | 报表管理 | 2
|  | 销售报表 | 4
|  | 财务报表 | 4
|  | 客服报表 | 3
|  | 仓储物流报表 | 2
| 系统设置 |  |  | 7
|  | 权限设置 | 3
|  | 基础设置 | 2
|  | 其它设置 | 2
吉利移动商城
| 商城 |  |  | 5.6 | 10
|  | 商城首页 | 2
|  | 商品搜索 | 0.5
|  | 导航类目 | 0.5
|  | 购物车 | 0.5
|  | 商品推荐 | 0.5
|  | 二维码扫描 | 0.1
|  | 交易服务 | 0.5
|  | 评价服务 | 0.5
|  | 分享服务 | 0.2
|  | 订阅&关注 | 0.3
| 咨询 |  |  | 3.5
|  | 吉利咨询 | 0.5 |  |  | 依赖吉利现有资讯内容
|  | 社区信息 | 1.5
|  | 汽车文化 | 0
|  | 新车介绍 | 0
|  | 购车咨询&导购 | 1.5
| 消息 |  | 2.5 | 2.5
|  | App提醒、预警 | 0
|  | App通知，信息 | 0
|  | 消息推动设置 | 0
|  | 消息分组 | 0
|  | PC端状态同步 | 0
| 应用 |  |  | 5.4 | 10
|  | 维修预约 | 0.5
|  | 保养预约 | 0.2
|  | 体验预约 | 0.2
|  | 车型配置 | 1 |  |  | 不包含动态展示
|  | 购车服务 | 0.5 |  |  | 订单
|  | 业务审批(非客户) | 1
|  | 库存监控(非客户) | 1
|  | 运营报表(非客户) | 1
| 我的 |  |  | 2
|  | 我的订单及物流 | 0.2
|  | 我的收藏 | 0.2
|  | 我的足迹 | 0.2
|  | 我的钱包 | 0.2
|  | 我的问题&评价 | 0.2
|  | 个人资料 | 0.3
|  | 账户与安全 | 0.3
|  | 通用设置 | 0.3
|  | 关于 | 0.1
| 移动系统框架 |  |  | 2.5
|  | iOS App框架 | 0.5 |  |  | 基于阿里的WeeX框架
|  | 安卓 App框架 | 0.5
|  | html5页面 | 1.5
| 后台服务支持 |  |  | 16.5
|  | 订阅&关注 | 2
|  | 数据同步后台 | 1
|  | 移动信息转换 | 1.5
|  | 移动服务数据管理 | 12 |  |  | 为满足移动端数据要求，需要后台适配调整
吉利营运平台
| 个人中心 |  |  | 5
|  | 信息编辑 | 3
|  | 我的卡券 | 1
|  | 我的礼品券 | 1
| 商品管理 |  |  | 8 | 10
|  | 单品管理 | 8
| CRM |  |  | 8 | 10
|  | 会员管理 | 2
|  | 用户关怀 | 3
|  | 客户管理 | 3
| 销售管理 |  |  | 10 | 10
|  | 来点接待管理 | 2
|  | 客户跟踪 | 2
|  | 售后跟踪回访 | 2
|  | 车辆上牌管理 | 2
|  | 客户销售档案 | 2
| 销售订单 |  |  | 4 | 10
|  | 订单录入 | 2
|  | 订单审核 | 2
| 服务维修 |  |  | 13
|  | 预约管理 | 2
|  | 咨询服务 | 2
|  | 派工管理 | 1
|  | 追加管理 | 1
|  | 修后交车 | 1
|  | 提醒服务 | 1
|  | 修后跟踪 | 1
|  | 客户服务档案 | 2
|  | 反结算 | 2
| WMS |  |  | 12
|  | 入库管理 | 2
|  | 库存管理 | 5
|  | 出库管理 | 3
|  | 票据管理 | 2
| 公共服务 |  |  | 18
|  | 注册登录 | 3 |  |  | 包括注册，统一登录，忘记密码，session保存等
|  | 客服中心 | 15 |  |  | 包括呼叫中心
吉利生产整合
仓储管理应用
| 采购管理 |  |  |  | 25
|  | 根据销售计划制订采购计划 | 5
|  | 采购订单管理 | 3
|  | 收货管理 | 1
|  | 归还，退换货管理 | 2
|  | 报表系统 | 2
|  | 采购单查询及跟踪 | 1 |  | 25
仓库管理
|  | 入库管理 | 1
|  | 出库管理 | 1
|  | 库存管理 | 2
|  | 增值服务 | 2
|  | 特殊品库存 | 2
|  | 调拨管理 | 6
|  | 库存盘点及报表 | 3
|  | 库存上限管理并告警（业务规则） | 4
|  | 库存下限管理并告警（业务规则） | 2
|  | 库存查询系统 | 1
用户订单跟踪
|  | 用户订单仓储阶段履行跟踪 | 1
计划及物流管理应用
| 销售计划 |  |  |  | 10
|  | 用户订单跟踪 | 1
|  | 经销商订单跟踪 | 1
|  | 库存跟踪 | 1
|  | 销售计划分解 | 4
|  | 订单履行计划 | 4
| 生产目标管理 |  |  |  | 10
|  | 月度生产计划 | 5 |  |  | 需求不明确
|  | 月度产出跟踪 | 5 |  |  | 需求不明确
|  | 整车生产阶段跟踪 | 1
|  | 用户订单生产阶段履行跟踪 | 1
| 物流进度（整车） |  |  |  | 10
|  | 与公司原物流系统对接 | 1
|  | 物流进度跟踪 | 1
|  | 用户订单物流阶段履行跟踪 | 1
| 物流进度（第三方） |  |  |  | 10
|  | 第三系统统一接口 | 2
|  | 物流进度跟踪（与第三方对接） | 2
|  | 用户订单物流阶段履行跟踪 | 2
| 物流规划 |  |  |  | 10
|  | 运输网络规划（路径，运费，运输模式） | 5 |  |  | 需求不明确
|  | 仓储规划 | 5
|  | 库存规划 | 5
物流数据整合
|  | 物流数据搜集 | 2
|  | 统计数据分析 | 5
|  | 物流费用预估 | 5
|  | 仓储调拨物流优化 | 2
|  | 用户订单履行时间预估 | 2
服务能力中心
| 用户中心 |  |  |  | 10
|  | 用户基础信息库 | 4
|  | 用户会员积分扩展服务 | 1
|  | 用户会员卡券扩展服务 | 1
|  | 用户收货地址、发票等扩展服务 | 1
|  | 用户组织机构扩展服务 | 1
|  | 用户权限服务 | 4
|  | 用户登录服务 | 1
| 经销商中心 |  |  |  | 10
|  | 机构管理服务 | 1
|  | 机构组织机构服务 | 2
|  | 岗位管理服务 | 1
| 经销商店铺中心 |  |  |  | 10
|  | 店铺基础服务 | 1
|  | 店铺装修前端框架 | 4
|  | 店铺装修数据服务 | 2
| 用户车辆中心 |  |  |  | 10
|  | 整车保险记录服务 | 1
|  | 整车维修记录服务 | 1
|  | 整车保养记录服务 | 1
|  | 零配件记录服务 | 1
| 汽车及配件中心 |  |  |  | 10
|  | 商品类目服务 | 3
|  | 商品属性服务 | 3
|  | 商品标准产品库服务 | 3
|  | 商品品牌服务 | 2
|  | 商品型号服务 | 2
|  | 商品基础信息服务 | 2
|  | 组合商品服务 | 2
|  | 商品价格体系服务 | 2
|  | 商品库存服务 | 2
|  | 商品评价服务 | 2
|  | 商品详情页装修服务（包含前端框架） | 3
|  | 商品快照服务 | 1
|  | 第三方商品库对接 | 2
| 交易中心 |  |  |  | 10
|  | 收藏夹服务 | 2
|  | 购物车服务 | 4
|  | 预约服务 | 3
|  | 订单中心DSL框架（支持业务编排） | 6
|  | 订单基础服务 | 2
|  | 订单价格计算（需要综合价格模板、促销、优惠、会员等信息） | 2
|  | 订单库存服务（包括库存和发货区域） | 2
|  | 订单收发货服务 | 2
|  | 订单物流服务（包括第三方物流对接） | 2
|  | 订单安装、验收服务 | 2
|  | 订单退换货服务 | 3
|  | 订单支付、退款服务 | 3
|  | 订单快照服务（包括商品快照） | 2
| 支付中心 |  |  |  | 10
|  | 支付流程 | 4
|  | 支付对接 | 4
|  | 支付管理 | 2
|  | 预存款管理 | 2
|  | 金融方案 | 4
|  | 经销商资金管理 | 4
|  | 货到付款／门店代收 | 2
| 营销中心 |  |  |  | 10
|  | 角色属性 | 1
|  | 车主画像 | 5
|  | 潜客挖掘 | 1
|  | 促销管理（包括各种促销工具） | 7
|  | 购物券系统 | 1
|  | 广告系统 | 3
|  | 数据分析 | 3
|  | 车主关怀 | 3
|  | 商品画像 | 1
|  | 店铺画像 | 1
| 电商库存中心 |  |  |  | 10
|  | 仓库基础信息管理 | 1
|  | 仓库发货区域管理 | 1
|  | 仓库出入库管理（SKU维度，包括ERP对接） | 3
|  | 仓库库存管理（SKU维度，包括冻结、实减库存） | 2
|  | 库存告警服务 | 1
|  | 到货通知服务 | 1
|  | 库存盘点管理 | 1
|  | 分仓库存算法管理（如：库存优先、区域优先） | 2
| 售后服务中心 |  |  |  | 10
|  | 评分系统 | 2
|  | 客户服务 | 4
|  | 投诉／反馈 | 1
|  | 异常车／索赔 | 3
|  | 维修／保养 | 3
计划及物流运输中心
|  | 产销计划 | 5
|  | 运输执行 | 4
|  | 费用结算 | 5
|  | 经营分析 | 4
仓储中心
|  | 地区分发中心 | 2
|  | 主分发中心 | 2
|  | 区域仓库管理 | 2
|  | 工厂仓库管理 | 2
|  | 修理中心管理 | 2
|  | 入库管理 | 4
|  | 出库管理 | 5
|  | 库存管理 | 4
|  | 增值服务 | 5
文档中心
|  | 基础文档中心 | 2
|  | 图片中心（支持缩略图） | 2
消息待办中心
|  | 消息中心（站内、短信） | 5
|  | 待办中心（站内、邮件、短信） | 5
搜索中心（初级版，基于ES）
|  | 商品搜索 | 3
|  | 相关性排序（类目、标题、属性） | 8
|  | 商业性排序（可成交性、服务能力、反作弊） | 10
|  | 店铺搜索 | 2
|  | 店铺内搜索 | 2
|  | 类目导航 | 1
|  | 搜索类目导航 | 2
集团后端系统整合
| 产销对接网关 |  |  | 8 | 10
|  | 网关Framework | 4
|  | 配置管理中心 | 1
|  | 服务监控中心 | 2
|  | 集成开发平台 | 1
| 产销协调 |  |  | 4 | 10
|  | 生产计划查询 | 1.5
|  | 销售计划维护 | 1.5
|  | 订单交车计划 | 1
| 仓储库存 |  |  | 2.5
|  | 整车库存管理 | 0.5
|  | 配件、备件库存管理 | 0.5
|  | 库存查询 | 0.5
|  | 出库/入库 | 0.5
|  | 库存盘点 | 0.5
| 物流管理 |  |  | 2
|  | 整车物流管理 | 0.5
|  | 配件、备件物流管理 | 0.5
|  | 物流查询 | 0.5
|  | 物流计划 | 0.5
| 财务管理 |  |  | 5
|  | 结算管理 | 3
|  | 对账明细 | 2
辅助系统
内容管理系统(CMS)
| 内容节点模型 |  |  | 3 | 10
|  | 内容节点模型 | 1
|  | 权限模型 | 2
| 内容管理 |  |  | 3.5 | 10
|  | 文本或图片内容 | 1
|  | 多媒体内容 | 1
|  | 审核工作流 | 0.5
|  | 站内搜索 | 1
| 内容站点管理 |  |  | 4 | 10
|  | 站点管理 | 1.5
|  | 栏目、专题、报纸与期刊 | 1
|  | 关键字、Tag与敏感词 | 0.5
|  | 模版 | 1
| 采集与分发 |  | 1.5 | 1.5
| 数据与服务 |  |  | 3.5 | 10
|  | 自定义数据、表单 | 1
|  | 调查与投票、广告管理配置 | 1.5
|  | 统计分析 | 1
用户行为分析
| 用户来源地区 |  | 0.5 | 0.5 | 10
| 用户的页面访问 |  |  | 1.3 | 10
|  | 停留时间 | 0.2
|  | 跳出率 | 0.2
|  | 回访率、访问次数，间隔天数 | 0.2
|  | 新访问者 | 0.2
|  | 搜索关键词分析 | 0.5
| 页面热点分析 |  | 3 | 3 | 10
| 行为数据管理 |  |  | 9 | 10
|  | 采集 | 2
|  | 数据转换及保存 | 2
|  | 数据分析 | 5
| 数据展示 |  | 4 | 4
调整系数
开发总计 |  |  | 676.8 |  |  | 不包含PD及UED、测试工作
PD=1/6开发；UED=1/9开发；测试=1/10开发
| PD |  | 112.8 |  |  | 人月
| UED |  | 75.2 |  |  | 人月
| 测试 |  | 67.68 |  |  | 人月
总计 |  |  | 932.48 |  |  | 人月
|  | 消费者应用 | 64 |  |  |  | 一期
|  | 经销商应用 | 87 |  |  |  | 一期
|  | 吉利移动商城 | 38 |  |  |  | 一期
|  | 服务能力中心 | 253 |  |  |  | 一期
|  | 吉利营运平台 | 78 |  |  |  | 一期
|  | 仓储管理应用 | 39 |  |  |  | 二期
|  | 计划及物流管理应用 | 63 |  |  |  | 二期
|  | 集团后端系统整合 | 21.5 |  |  |  | 二期 | 部分一期要实现
|  | 内容管理系统(CMS) | 15.5 |  |  |  | 二期
|  | 用户行为分析 | 17.8 |  |  |  | 二期
|  | 一期总计开发(工期6个月) | 600 |  |  | 100 | 人
|  | PD | 100 |  |  | 16.6667 | 人
|  | UED | 66.6667 |  |  | 11.1111 | 人
|  | 测试 | 60 |  |  | 10 | 人

## 汇总
系统分类 | 一级功能 | 二级功能 | 人月 | 人月 | 描述
吉利电商
消费者应用
| 商城展示 |  |  | 21
|  | 站内搜索 | 3 |  | 搜索提示
|  | 导航系统 | 3
|  | 商品展示 | 5
| 车型配置器 |  |  | 16
|  | 车型配置类目 | 1
|  | 配置器 | 3
|  | 订单转化 | 2
| 内容展示 |  |  | 13
|  | 帮助中心 | 5
|  | 公告区 | 3
|  | 论坛 | 5
| 订单确认 |  |  | 11
|  | 收藏夹 | 3
|  | 购物车 | 3
|  | 买方订单提交 | 5
| 支付系统 |  |  | 10
|  | 外部支付系统 | 4
|  | 内部支付系统 | 6
| 个人中心 |  |  | 13
|  | 个人信息维护 | 2
|  | 我的交易信息 | 3 |  | 收藏夹，购物车，订单
|  | 我的消息待办 | 2 |  | 消息，待办
|  | 我的评价 | 1
|  | 我的宝贝 | 1
|  | 账户信息 | 1
|  | 积分信息 | 1
|  | 卡券信息 | 1
|  | 礼品券信息 | 1
经销商应用
| 商品&促销 |  |  | 16
|  | 促销管理 | 7
|  | 商品管理 | 9 |  | 品牌，品类，单品等维护
| CRM |  |  | 11
|  | 会员管理 | 2
|  | 用户关怀 | 2
|  | 定向营销 | 2
|  | 客户管理 | 5
| 订单处理 |  |  | 16
|  | 订单录入 | 3
|  | 订单审核 | 3
| WMS |  |  | 14
|  | 入库管理 | 3
|  | 库存管理 | 5
|  | 出库管理 | 3
|  | 票据管理 | 3
| 采购管理 |  |  | 12
|  | 经销商管理 | 4
|  | 采购单管理 | 2
|  | 库存管理 | 4
|  | 缺货登记 | 2
| 财务管理 |  |  | 31
|  | 供应商结算 | 2
|  | 配送结算 | 2
|  | 内部结算 | 2
|  | 报表管理 | 2
|  | 销售报表 | 4
|  | 财务报表 | 4
|  | 客服报表 | 3
|  | 仓储物流报表 | 2
| 系统设置 |  |  | 7
|  | 权限设置 | 3
|  | 基础设置 | 2
|  | 其它设置 | 2
吉利移动商城
| 商城 |  |  | 15.6
|  | 商城首页 | 2
|  | 商品搜索 | 0.5
|  | 导航类目 | 0.5
|  | 购物车 | 0.5
|  | 商品推荐 | 0.5
|  | 二维码扫描 | 0.1
|  | 交易服务 | 0.5
|  | 评价服务 | 0.5
|  | 分享服务 | 0.2
|  | 订阅&关注 | 0.3
| 咨询 |  |  | 3.5
|  | 吉利咨询 | 0.5 |  | 依赖吉利现有资讯内容
|  | 社区信息 | 1.5
|  | 汽车文化 | 0
|  | 新车介绍 | 0
|  | 购车咨询&导购 | 1.5
| 消息 |  | 2.5 | 2.5
|  | App提醒、预警 | 0
|  | App通知，信息 | 0
|  | 消息推动设置 | 0
|  | 消息分组 | 0
|  | PC端状态同步 | 0
| 应用 |  |  | 15.4
|  | 维修预约 | 0.5
|  | 保养预约 | 0.2
|  | 体验预约 | 0.2
|  | 车型配置 | 1 |  | 不包含动态展示
|  | 购车服务 | 0.5 |  | 订单
|  | 业务审批(非客户) | 1
|  | 库存监控(非客户) | 1
|  | 运营报表(非客户) | 1
| 我的 |  |  | 2
|  | 我的订单及物流 | 0.2
|  | 我的收藏 | 0.2
|  | 我的足迹 | 0.2
|  | 我的钱包 | 0.2
|  | 我的问题&评价 | 0.2
|  | 个人资料 | 0.3
|  | 账户与安全 | 0.3
|  | 通用设置 | 0.3
|  | 关于 | 0.1
| 移动系统框架 |  |  | 2.5
|  | iOS App框架 | 0.5 |  | 基于阿里的WeeX框架
|  | 安卓 App框架 | 0.5
|  | html5页面 | 1.5
| 后台服务支持 |  |  | 16.5
|  | 订阅&关注 | 2
|  | 数据同步后台 | 1
|  | 移动信息转换 | 1.5
|  | 移动服务数据管理 | 12 |  | 为满足移动端数据要求，需要后台适配调整
吉利营运平台
| 个人中心 |  |  | 5
|  | 信息编辑 | 3
|  | 我的卡券 | 1
|  | 我的礼品券 | 1
| 商品管理 |  |  | 18
|  | 单品管理 | 8
| CRM |  |  | 18
|  | 会员管理 | 2
|  | 用户关怀 | 3
|  | 客户管理 | 3
| 销售管理 |  |  | 20
|  | 来点接待管理 | 2
|  | 客户跟踪 | 2
|  | 售后跟踪回访 | 2
|  | 车辆上牌管理 | 2
|  | 客户销售档案 | 2
| 销售订单 |  |  | 14
|  | 订单录入 | 2
|  | 订单审核 | 2
| 服务维修 |  |  | 13
|  | 预约管理 | 2
|  | 咨询服务 | 2
|  | 派工管理 | 1
|  | 追加管理 | 1
|  | 修后交车 | 1
|  | 提醒服务 | 1
|  | 修后跟踪 | 1
|  | 客户服务档案 | 2
|  | 反结算 | 2
| WMS |  |  | 12
|  | 入库管理 | 2
|  | 库存管理 | 5
|  | 出库管理 | 3
|  | 票据管理 | 2
| 公共服务 |  |  | 18
|  | 注册登录 | 3 |  | 包括注册，统一登录，忘记密码，session保存等
|  | 客服中心 | 15 |  | 包括呼叫中心
吉利生产整合
仓储管理应用
| 采购管理 |  |  | 39
|  | 根据销售计划制订采购计划 | 5
|  | 采购订单管理 | 3
|  | 收货管理 | 1
|  | 归还，退换货管理 | 2
|  | 报表系统 | 2
|  | 采购单查询及跟踪 | 1
| 仓库管理 |  |  | 49
|  | 入库管理 | 1
|  | 出库管理 | 1
|  | 库存管理 | 2
|  | 增值服务 | 2
|  | 特殊品库存 | 2
|  | 调拨管理 | 6
|  | 库存盘点及报表 | 3
|  | 库存上限管理并告警（业务规则） | 4
|  | 库存下限管理并告警（业务规则） | 2
|  | 库存查询系统 | 1
| 用户订单跟踪 |  |  | 1
|  | 用户订单仓储阶段履行跟踪 | 1
计划及物流管理应用
| 销售计划 |  |  | 21
|  | 用户订单跟踪 | 1
|  | 经销商订单跟踪 | 1
|  | 库存跟踪 | 1
|  | 销售计划分解 | 4
|  | 订单履行计划 | 4
| 生产目标管理 |  |  | 22
|  | 月度生产计划 | 5 |  | 需求不明确
|  | 月度产出跟踪 | 5 |  | 需求不明确
|  | 整车生产阶段跟踪 | 1
|  | 用户订单生产阶段履行跟踪 | 1
| 物流进度（整车） |  |  | 13
|  | 与公司原物流系统对接 | 1
|  | 物流进度跟踪 | 1
|  | 用户订单物流阶段履行跟踪 | 1
| 物流进度（第三方） |  |  | 16
|  | 第三系统统一接口 | 2
|  | 物流进度跟踪（与第三方对接） | 2
|  | 用户订单物流阶段履行跟踪 | 2
| 物流规划 |  |  | 25
|  | 运输网络规划（路径，运费，运输模式） | 5 |  | 需求不明确
|  | 仓储规划 | 5
|  | 库存规划 | 5
| 物流数据整合 |  |  | 16
|  | 物流数据搜集 | 2
|  | 统计数据分析 | 5
|  | 物流费用预估 | 5
|  | 仓储调拨物流优化 | 2
|  | 用户订单履行时间预估 | 2
服务能力中心
| 用户中心 |  |  | 23
|  | 用户基础信息库 | 4
|  | 用户会员积分扩展服务 | 1
|  | 用户会员卡券扩展服务 | 1
|  | 用户收货地址、发票等扩展服务 | 1
|  | 用户组织机构扩展服务 | 1
|  | 用户权限服务 | 4
|  | 用户登录服务 | 1
| 经销商中心 |  |  | 14
|  | 机构管理服务 | 1
|  | 机构组织机构服务 | 2
|  | 岗位管理服务 | 1
| 经销商店铺中心 |  |  | 17
|  | 店铺基础服务 | 1
|  | 店铺装修前端框架 | 4
|  | 店铺装修数据服务 | 2
| 用户车辆中心 |  |  | 14
|  | 整车保险记录服务 | 1
|  | 整车维修记录服务 | 1
|  | 整车保养记录服务 | 1
|  | 零配件记录服务 | 1
| 汽车及配件中心 |  |  | 39
|  | 商品类目服务 | 3
|  | 商品属性服务 | 3
|  | 商品标准产品库服务 | 3
|  | 商品品牌服务 | 2
|  | 商品型号服务 | 2
|  | 商品基础信息服务 | 2
|  | 组合商品服务 | 2
|  | 商品价格体系服务 | 2
|  | 商品库存服务 | 2
|  | 商品评价服务 | 2
|  | 商品详情页装修服务（包含前端框架） | 3
|  | 商品快照服务 | 1
|  | 第三方商品库对接 | 2
| 交易中心 |  |  | 45
|  | 收藏夹服务 | 2
|  | 购物车服务 | 4
|  | 预约服务 | 3
|  | 订单中心DSL框架（支持业务编排） | 6
|  | 订单基础服务 | 2
|  | 订单价格计算（需要综合价格模板、促销、优惠、会员等信息） | 2
|  | 订单库存服务（包括库存和发货区域） | 2
|  | 订单收发货服务 | 2
|  | 订单物流服务（包括第三方物流对接） | 2
|  | 订单安装、验收服务 | 2
|  | 订单退换货服务 | 3
|  | 订单支付、退款服务 | 3
|  | 订单快照服务（包括商品快照） | 2
| 支付中心 |  |  | 32
|  | 支付流程 | 4
|  | 支付对接 | 4
|  | 支付管理 | 2
|  | 预存款管理 | 2
|  | 金融方案 | 4
|  | 经销商资金管理 | 4
|  | 货到付款／门店代收 | 2
| 营销中心 |  |  | 36
|  | 角色属性 | 1
|  | 车主画像 | 5
|  | 潜客挖掘 | 1
|  | 促销管理（包括各种促销工具） | 7
|  | 购物券系统 | 1
|  | 广告系统 | 3
|  | 数据分析 | 3
|  | 车主关怀 | 3
|  | 商品画像 | 1
|  | 店铺画像 | 1
| 电商库存中心 |  |  | 22
|  | 仓库基础信息管理 | 1
|  | 仓库发货区域管理 | 1
|  | 仓库出入库管理（SKU维度，包括ERP对接） | 3
|  | 仓库库存管理（SKU维度，包括冻结、实减库存） | 2
|  | 库存告警服务 | 1
|  | 到货通知服务 | 1
|  | 库存盘点管理 | 1
|  | 分仓库存算法管理（如：库存优先、区域优先） | 2
| 售后服务中心 |  |  | 23
|  | 评分系统 | 2
|  | 客户服务 | 4
|  | 投诉／反馈 | 1
|  | 异常车／索赔 | 3
|  | 维修／保养 | 3
| 计划及物流运输中心 |  |  | 18
|  | 产销计划 | 5
|  | 运输执行 | 4
|  | 费用结算 | 5
|  | 经营分析 | 4
| 仓储中心 |  |  | 28
|  | 地区分发中心 | 2
|  | 主分发中心 | 2
|  | 区域仓库管理 | 2
|  | 工厂仓库管理 | 2
|  | 修理中心管理 | 2
|  | 入库管理 | 4
|  | 出库管理 | 5
|  | 库存管理 | 4
|  | 增值服务 | 5
| 文档中心 |  |  | 4
|  | 基础文档中心 | 2
|  | 图片中心（支持缩略图） | 2
| 消息待办中心 |  |  | 10
|  | 消息中心（站内、短信） | 5
|  | 待办中心（站内、邮件、短信） | 5
| 搜索中心（初级版，基于ES） |  |  | 28
|  | 商品搜索 | 3
|  | 相关性排序（类目、标题、属性） | 8
|  | 商业性排序（可成交性、服务能力、反作弊） | 10
|  | 店铺搜索 | 2
|  | 店铺内搜索 | 2
|  | 类目导航 | 1
|  | 搜索类目导航 | 2
集团后端系统整合
| 产销对接网关 |  |  | 18
|  | 网关Framework | 4
|  | 配置管理中心 | 1
|  | 服务监控中心 | 2
|  | 集成开发平台 | 1
| 产销协调 |  |  | 14
|  | 生产计划查询 | 1.5
|  | 销售计划维护 | 1.5
|  | 订单交车计划 | 1
| 仓储库存 |  |  | 2.5
|  | 整车库存管理 | 0.5
|  | 配件、备件库存管理 | 0.5
|  | 库存查询 | 0.5
|  | 出库/入库 | 0.5
|  | 库存盘点 | 0.5
| 物流管理 |  |  | 2
|  | 整车物流管理 | 0.5
|  | 配件、备件物流管理 | 0.5
|  | 物流查询 | 0.5
|  | 物流计划 | 0.5
| 财务管理 |  |  | 5
|  | 结算管理 | 3
|  | 对账明细 | 2
辅助系统
内容管理系统(CMS)
| 内容节点模型 |  |  | 13
|  | 内容节点模型 | 1
|  | 权限模型 | 2
| 内容管理 |  |  | 13.5
|  | 文本或图片内容 | 1
|  | 多媒体内容 | 1
|  | 审核工作流 | 0.5
|  | 站内搜索 | 1
| 内容站点管理 |  |  | 14
|  | 站点管理 | 1.5
|  | 栏目、专题、报纸与期刊 | 1
|  | 关键字、Tag与敏感词 | 0.5
|  | 模版 | 1
| 采集与分发 |  | 1.5 | 1.5
| 数据与服务 |  |  | 13.5
|  | 自定义数据、表单 | 1
|  | 调查与投票、广告管理配置 | 1.5
|  | 统计分析 | 1
用户行为分析
| 用户来源地区 |  | 0.5 | 10.5
| 用户的页面访问 |  |  | 11.3
|  | 停留时间 | 0.2
|  | 跳出率 | 0.2
|  | 回访率、访问次数，间隔天数 | 0.2
|  | 新访问者 | 0.2
|  | 搜索关键词分析 | 0.5
| 页面热点分析 |  | 3 | 13
| 行为数据管理 |  |  | 19
|  | 采集 | 2
|  | 数据转换及保存 | 2
|  | 数据分析 | 5
| 数据展示 |  | 4 | 4
调整系数
开发总计 |  |  | 676.8 |  | 不包含PD及UED、测试工作
PD=1/6开发；UED=1/9开发；测试=1/10开发
| PD |  | 112.8 |  | 人月
| UED |  | 75.2 |  | 人月
| 测试 |  | 67.68 |  | 人月
总计 |  |  | 932.48 |  | 人月
400
|  | 消费者应用 | 64 | 20 |  | 一期
|  | 经销商应用 | 87 | 20 |  | 一期
|  | 吉利移动商城 | 38 | 20 |  | 一期
|  | 服务能力中心 | 253 | 100 |  | 一期
|  | 吉利营运平台 | 78 | 40 |  | 一期
|  | 仓储管理应用 | 39 | 50 |  | 二期
|  | 计划及物流管理应用 | 63 | 50 |  | 二期
|  | 集团后端系统整合 | 21.5 | 20 |  | 二期 | 部分一期要实现
|  | 内容管理系统(CMS) | 15.5 | 40 |  | 二期
|  | 用户行为分析 | 17.8 | 40 |  | 二期
|  | 一期总计开发(工期6个月) | 600 |  | 100 | 人
|  | PD | 100 |  | 16.6667 | 人
|  | UED | 66.6667 |  | 11.1111 | 人
|  | 测试 | 60 |  | 10 | 人

## 工作表2
系统分类 | 一级功能 | 二级功能 | 人月 | 人月 | 描述
吉利电商
消费者应用
| 商城展示 |  |  | 21
|  | 站内搜索 | 3 |  | 搜索提示
|  | 导航系统 | 3
|  | 商品展示 | 5
| 车型配置器 |  |  | 16
|  | 车型配置类目 | 1
|  | 配置器 | 3
|  | 订单转化 | 2
| 内容展示 |  |  | 13
|  | 帮助中心 | 5
|  | 公告区 | 3
|  | 论坛 | 5
| 订单确认 |  |  | 11
|  | 收藏夹 | 3
|  | 购物车 | 3
|  | 买方订单提交 | 5
| 支付系统 |  |  | 10
|  | 外部支付系统 | 4
|  | 内部支付系统 | 6
| 个人中心 |  |  | 13
|  | 个人信息维护 | 2
|  | 我的交易信息 | 3 |  | 收藏夹，购物车，订单
|  | 我的消息待办 | 2 |  | 消息，待办
|  | 我的评价 | 1
|  | 我的宝贝 | 1
|  | 账户信息 | 1
|  | 积分信息 | 1
|  | 卡券信息 | 1
|  | 礼品券信息 | 1
经销商应用
| 商品&促销 |  |  | 16
|  | 促销管理 | 7
|  | 商品管理 | 9 |  | 品牌，品类，单品等维护
| CRM |  |  | 11
|  | 会员管理 | 2
|  | 用户关怀 | 2
|  | 定向营销 | 2
|  | 客户管理 | 5
| 订单处理 |  |  | 16
|  | 订单录入 | 3
|  | 订单审核 | 3
| WMS |  |  | 14
|  | 入库管理 | 3
|  | 库存管理 | 5
|  | 出库管理 | 3
|  | 票据管理 | 3
| 采购管理 |  |  | 12
|  | 经销商管理 | 4
|  | 采购单管理 | 2
|  | 库存管理 | 4
|  | 缺货登记 | 2
| 财务管理 |  |  | 31
|  | 供应商结算 | 2
|  | 配送结算 | 2
|  | 内部结算 | 2
|  | 报表管理 | 2
|  | 销售报表 | 4
|  | 财务报表 | 4
|  | 客服报表 | 3
|  | 仓储物流报表 | 2
| 系统设置 |  |  | 7
|  | 权限设置 | 3
|  | 基础设置 | 2
|  | 其它设置 | 2
吉利移动商城
| 商城 |  |  | 15.6
|  | 商城首页 | 2
|  | 商品搜索 | 0.5
|  | 导航类目 | 0.5
|  | 购物车 | 0.5
|  | 商品推荐 | 0.5
|  | 二维码扫描 | 0.1
|  | 交易服务 | 0.5
|  | 评价服务 | 0.5
|  | 分享服务 | 0.2
|  | 订阅&关注 | 0.3
| 咨询 |  |  | 3.5
|  | 吉利咨询 | 0.5 |  | 依赖吉利现有资讯内容
|  | 社区信息 | 1.5
|  | 汽车文化 | 0
|  | 新车介绍 | 0
|  | 购车咨询&导购 | 1.5
| 消息 |  | 2.5 | 2.5
|  | App提醒、预警 | 0
|  | App通知，信息 | 0
|  | 消息推动设置 | 0
|  | 消息分组 | 0
|  | PC端状态同步 | 0
| 应用 |  |  | 15.4
|  | 维修预约 | 0.5
|  | 保养预约 | 0.2
|  | 体验预约 | 0.2
|  | 车型配置 | 1 |  | 不包含动态展示
|  | 购车服务 | 0.5 |  | 订单
|  | 业务审批(非客户) | 1
|  | 库存监控(非客户) | 1
|  | 运营报表(非客户) | 1
| 我的 |  |  | 2
|  | 我的订单及物流 | 0.2
|  | 我的收藏 | 0.2
|  | 我的足迹 | 0.2
|  | 我的钱包 | 0.2
|  | 我的问题&评价 | 0.2
|  | 个人资料 | 0.3
|  | 账户与安全 | 0.3
|  | 通用设置 | 0.3
|  | 关于 | 0.1
| 移动系统框架 |  |  | 2.5
|  | iOS App框架 | 0.5 |  | 基于阿里的WeeX框架
|  | 安卓 App框架 | 0.5
|  | html5页面 | 1.5
| 后台服务支持 |  |  | 16.5
|  | 订阅&关注 | 2
|  | 数据同步后台 | 1
|  | 移动信息转换 | 1.5
|  | 移动服务数据管理 | 12 |  | 为满足移动端数据要求，需要后台适配调整
吉利营运平台
| 个人中心 |  |  | 5
|  | 信息编辑 | 3
|  | 我的卡券 | 1
|  | 我的礼品券 | 1
| 商品管理 |  |  | 18
|  | 单品管理 | 8
| CRM |  |  | 18
|  | 会员管理 | 2
|  | 用户关怀 | 3
|  | 客户管理 | 3
| 销售管理 |  |  | 20
|  | 来点接待管理 | 2
|  | 客户跟踪 | 2
|  | 售后跟踪回访 | 2
|  | 车辆上牌管理 | 2
|  | 客户销售档案 | 2
| 销售订单 |  |  | 14
|  | 订单录入 | 2
|  | 订单审核 | 2
| 服务维修 |  |  | 13
|  | 预约管理 | 2
|  | 咨询服务 | 2
|  | 派工管理 | 1
|  | 追加管理 | 1
|  | 修后交车 | 1
|  | 提醒服务 | 1
|  | 修后跟踪 | 1
|  | 客户服务档案 | 2
|  | 反结算 | 2
| WMS |  |  | 12
|  | 入库管理 | 2
|  | 库存管理 | 5
|  | 出库管理 | 3
|  | 票据管理 | 2
| 公共服务 |  |  | 18
|  | 注册登录 | 3 |  | 包括注册，统一登录，忘记密码，session保存等
|  | 客服中心 | 15 |  | 包括呼叫中心
吉利生产整合
仓储管理应用
| 采购管理 |  |  | 39
|  | 根据销售计划制订采购计划 | 5
|  | 采购订单管理 | 3
|  | 收货管理 | 1
|  | 归还，退换货管理 | 2
|  | 报表系统 | 2
|  | 采购单查询及跟踪 | 1
| 仓库管理 |  |  | 49
|  | 入库管理 | 1
|  | 出库管理 | 1
|  | 库存管理 | 2
|  | 增值服务 | 2
|  | 特殊品库存 | 2
|  | 调拨管理 | 6
|  | 库存盘点及报表 | 3
|  | 库存上限管理并告警（业务规则） | 4
|  | 库存下限管理并告警（业务规则） | 2
|  | 库存查询系统 | 1
| 用户订单跟踪 |  |  | 1
|  | 用户订单仓储阶段履行跟踪 | 1
计划及物流管理应用
| 销售计划 |  |  | 21
|  | 用户订单跟踪 | 1
|  | 经销商订单跟踪 | 1
|  | 库存跟踪 | 1
|  | 销售计划分解 | 4
|  | 订单履行计划 | 4
| 生产目标管理 |  |  | 22
|  | 月度生产计划 | 5 |  | 需求不明确
|  | 月度产出跟踪 | 5 |  | 需求不明确
|  | 整车生产阶段跟踪 | 1
|  | 用户订单生产阶段履行跟踪 | 1
| 物流进度（整车） |  |  | 13
|  | 与公司原物流系统对接 | 1
|  | 物流进度跟踪 | 1
|  | 用户订单物流阶段履行跟踪 | 1
| 物流进度（第三方） |  |  | 16
|  | 第三系统统一接口 | 2
|  | 物流进度跟踪（与第三方对接） | 2
|  | 用户订单物流阶段履行跟踪 | 2
| 物流规划 |  |  | 25
|  | 运输网络规划（路径，运费，运输模式） | 5 |  | 需求不明确
|  | 仓储规划 | 5
|  | 库存规划 | 5
| 物流数据整合 |  |  | 16
|  | 物流数据搜集 | 2
|  | 统计数据分析 | 5
|  | 物流费用预估 | 5
|  | 仓储调拨物流优化 | 2
|  | 用户订单履行时间预估 | 2
服务能力中心
| 用户中心 |  |  | 23
|  | 用户基础信息库 | 4
|  | 用户会员积分扩展服务 | 1
|  | 用户会员卡券扩展服务 | 1
|  | 用户收货地址、发票等扩展服务 | 1
|  | 用户组织机构扩展服务 | 1
|  | 用户权限服务 | 4
|  | 用户登录服务 | 1
| 经销商中心 |  |  | 14
|  | 机构管理服务 | 1
|  | 机构组织机构服务 | 2
|  | 岗位管理服务 | 1
| 经销商店铺中心 |  |  | 17
|  | 店铺基础服务 | 1
|  | 店铺装修前端框架 | 4
|  | 店铺装修数据服务 | 2
| 用户车辆中心 |  |  | 14
|  | 整车保险记录服务 | 1
|  | 整车维修记录服务 | 1
|  | 整车保养记录服务 | 1
|  | 零配件记录服务 | 1
| 汽车及配件中心 |  |  | 39
|  | 商品类目服务 | 3
|  | 商品属性服务 | 3
|  | 商品标准产品库服务 | 3
|  | 商品品牌服务 | 2
|  | 商品型号服务 | 2
|  | 商品基础信息服务 | 2
|  | 组合商品服务 | 2
|  | 商品价格体系服务 | 2
|  | 商品库存服务 | 2
|  | 商品评价服务 | 2
|  | 商品详情页装修服务（包含前端框架） | 3
|  | 商品快照服务 | 1
|  | 第三方商品库对接 | 2
| 交易中心 |  |  | 45
|  | 收藏夹服务 | 2
|  | 购物车服务 | 4
|  | 预约服务 | 3
|  | 订单中心DSL框架（支持业务编排） | 6
|  | 订单基础服务 | 2
|  | 订单价格计算（需要综合价格模板、促销、优惠、会员等信息） | 2
|  | 订单库存服务（包括库存和发货区域） | 2
|  | 订单收发货服务 | 2
|  | 订单物流服务（包括第三方物流对接） | 2
|  | 订单安装、验收服务 | 2
|  | 订单退换货服务 | 3
|  | 订单支付、退款服务 | 3
|  | 订单快照服务（包括商品快照） | 2
| 支付中心 |  |  | 32
|  | 支付流程 | 4
|  | 支付对接 | 4
|  | 支付管理 | 2
|  | 预存款管理 | 2
|  | 金融方案 | 4
|  | 经销商资金管理 | 4
|  | 货到付款／门店代收 | 2
| 营销中心 |  |  | 36
|  | 角色属性 | 1
|  | 车主画像 | 5
|  | 潜客挖掘 | 1
|  | 促销管理（包括各种促销工具） | 7
|  | 购物券系统 | 1
|  | 广告系统 | 3
|  | 数据分析 | 3
|  | 车主关怀 | 3
|  | 商品画像 | 1
|  | 店铺画像 | 1
| 电商库存中心 |  |  | 22
|  | 仓库基础信息管理 | 1
|  | 仓库发货区域管理 | 1
|  | 仓库出入库管理（SKU维度，包括ERP对接） | 3
|  | 仓库库存管理（SKU维度，包括冻结、实减库存） | 2
|  | 库存告警服务 | 1
|  | 到货通知服务 | 1
|  | 库存盘点管理 | 1
|  | 分仓库存算法管理（如：库存优先、区域优先） | 2
| 售后服务中心 |  |  | 23
|  | 评分系统 | 2
|  | 客户服务 | 4
|  | 投诉／反馈 | 1
|  | 异常车／索赔 | 3
|  | 维修／保养 | 3
| 计划及物流运输中心 |  |  | 18
|  | 产销计划 | 5
|  | 运输执行 | 4
|  | 费用结算 | 5
|  | 经营分析 | 4
| 仓储中心 |  |  | 28
|  | 地区分发中心 | 2
|  | 主分发中心 | 2
|  | 区域仓库管理 | 2
|  | 工厂仓库管理 | 2
|  | 修理中心管理 | 2
|  | 入库管理 | 4
|  | 出库管理 | 5
|  | 库存管理 | 4
|  | 增值服务 | 5
| 文档中心 |  |  | 4
|  | 基础文档中心 | 2
|  | 图片中心（支持缩略图） | 2
| 消息待办中心 |  |  | 10
|  | 消息中心（站内、短信） | 5
|  | 待办中心（站内、邮件、短信） | 5
| 搜索中心（初级版，基于ES） |  |  | 28
|  | 商品搜索 | 3
|  | 相关性排序（类目、标题、属性） | 8
|  | 商业性排序（可成交性、服务能力、反作弊） | 10
|  | 店铺搜索 | 2
|  | 店铺内搜索 | 2
|  | 类目导航 | 1
|  | 搜索类目导航 | 2
集团后端系统整合
| 产销对接网关 |  |  | 18
|  | 网关Framework | 4
|  | 配置管理中心 | 1
|  | 服务监控中心 | 2
|  | 集成开发平台 | 1
| 产销协调 |  |  | 14
|  | 生产计划查询 | 1.5
|  | 销售计划维护 | 1.5
|  | 订单交车计划 | 1
| 仓储库存 |  |  | 2.5
|  | 整车库存管理 | 0.5
|  | 配件、备件库存管理 | 0.5
|  | 库存查询 | 0.5
|  | 出库/入库 | 0.5
|  | 库存盘点 | 0.5
| 物流管理 |  |  | 2
|  | 整车物流管理 | 0.5
|  | 配件、备件物流管理 | 0.5
|  | 物流查询 | 0.5
|  | 物流计划 | 0.5
| 财务管理 |  |  | 5
|  | 结算管理 | 3
|  | 对账明细 | 2
辅助系统
内容管理系统(CMS)
| 内容节点模型 |  |  | 13
|  | 内容节点模型 | 1
|  | 权限模型 | 2
| 内容管理 |  |  | 13.5
|  | 文本或图片内容 | 1
|  | 多媒体内容 | 1
|  | 审核工作流 | 0.5
|  | 站内搜索 | 1
| 内容站点管理 |  |  | 14
|  | 站点管理 | 1.5
|  | 栏目、专题、报纸与期刊 | 1
|  | 关键字、Tag与敏感词 | 0.5
|  | 模版 | 1
| 采集与分发 |  | 1.5 | 1.5
| 数据与服务 |  |  | 13.5
|  | 自定义数据、表单 | 1
|  | 调查与投票、广告管理配置 | 1.5
|  | 统计分析 | 1
用户行为分析
| 用户来源地区 |  | 0.5 | 10.5
| 用户的页面访问 |  |  | 11.3
|  | 停留时间 | 0.2
|  | 跳出率 | 0.2
|  | 回访率、访问次数，间隔天数 | 0.2
|  | 新访问者 | 0.2
|  | 搜索关键词分析 | 0.5
| 页面热点分析 |  | 3 | 13
| 行为数据管理 |  |  | 19
|  | 采集 | 2
|  | 数据转换及保存 | 2
|  | 数据分析 | 5
| 数据展示 |  | 4 | 4
调整系数
开发总计 |  |  | 676.8 |  | 不包含PD及UED、测试工作
PD=1/6开发；UED=1/9开发；测试=1/10开发
| PD |  | 112.8 |  | 人月
| UED |  | 75.2 |  | 人月
| 测试 |  | 67.68 |  | 人月
总计 |  |  | 932.48 |  | 人月
400
|  | 消费者应用 | 64 | 20 |  | 一期
|  | 经销商应用 | 87 | 20 |  | 一期
|  | 吉利移动商城 | 38 | 20 |  | 一期
|  | 服务能力中心 | 253 | 100 |  | 一期
|  | 吉利营运平台 | 78 | 40 |  | 一期
|  | 仓储管理应用 | 39 | 50 |  | 二期
|  | 计划及物流管理应用 | 63 | 50 |  | 二期
|  | 集团后端系统整合 | 21.5 | 20 |  | 二期 | 部分一期要实现
|  | 内容管理系统(CMS) | 15.5 | 40 |  | 二期
|  | 用户行为分析 | 17.8 | 40 |  | 二期
|  | 一期总计开发(工期6个月) | 600 |  | 100 | 人
|  | PD | 100 |  | 16.6667 | 人
|  | UED | 66.6667 |  | 11.1111 | 人
|  | 测试 | 60 |  | 10 | 人

## 工作表3
系统分类 | 一级功能 | 人月
吉利电商
消费者应用 |  |  | 84
| 商城展示 | 21
| 车型配置器 | 16
| 内容展示 | 13
| 订单确认 | 11
| 支付系统 | 10
| 个人中心 | 13
经销商应用 |  |  | 107
| 商品&促销 | 16
| CRM | 11
| 订单处理 | 16
| WMS | 14
| 采购管理 | 12
| 财务管理 | 31
| 系统设置 | 7
吉利移动商城 |  |  | 58
| 商城 | 15.6
| 咨询 | 3.5
| 消息 | 2.5
| 应用 | 15.4
| 我的 | 2
| 移动系统框架 | 2.5
| 后台服务支持 | 16.5
吉利营运平台 |  |  | 118
| 个人中心 | 5
| 商品管理 | 18
| CRM | 18
| 销售管理 | 20
| 销售订单 | 14
| 服务维修 | 13
| WMS | 12
| 公共服务 | 18
吉利生产整合
仓储管理应用 |  |  | 89
| 采购管理 | 39
| 仓库管理 | 49
| 用户订单跟踪 | 1
计划及物流管理应用 |  |  | 113
| 销售计划 | 21
| 生产目标管理 | 22
| 物流进度（整车） | 13
| 物流进度（第三方） | 16
| 物流规划 | 25
| 物流数据整合 | 16
服务能力中心 |  |  | 353
| 用户中心 | 23
| 经销商中心 | 14
| 经销商店铺中心 | 17
| 用户车辆中心 | 14
| 汽车及配件中心 | 39
| 交易中心 | 45
| 支付中心 | 32
| 营销中心 | 36
| 电商库存中心 | 22
| 售后服务中心 | 23
| 计划及物流运输中心 | 18
| 仓储中心 | 28
| 文档中心 | 4
| 消息待办中心 | 10
| 搜索中心（初级版，基于ES） | 28
集团后端系统整合 |  |  | 41.5
| 产销对接网关 | 18
| 产销协调 | 14
| 仓储库存 | 2.5
| 物流管理 | 2
| 财务管理 | 5
辅助系统
内容管理系统(CMS) |  |  | 55.5
| 内容节点模型 | 13
| 内容管理 | 13.5
| 内容站点管理 | 14
| 采集与分发 | 1.5
| 数据与服务 | 13.5
用户行为分析 |  |  | 57.8
| 用户来源地区 | 10.5
| 用户的页面访问 | 11.3
| 页面热点分析 | 13
| 行为数据管理 | 19
| 数据展示 | 4
总计 |  | 1076.8